# Dawn 自有品牌智能眼镜硬件采购清单

细化执行版：采购渠道、样件策略、EVT / DVT 用量与交期风险

版本日期：2026-04-13；本文件为本地 Word 稿，不上传 GitHub

| 文档定位 | 这是对上一版《硬件采购清单》的细化执行版。它不再停留在“推荐型号”，而是继续落到采购渠道、是否可官网直购、EVT / DVT 建议量、负责人建议和交期风险。 |
| --- | --- |
| 时间口径 | 所有渠道判断、平台合作判断和风险判断均基于 2026 年 4 月 13 日可查到的公开资料与典型采购流程。 |
| 关键说明 | 交期、MOQ 和 DVT 是否沿用属于工程推断，不是厂商合同承诺。凡属于平台合作件、光学定制件或 ODM 绑定件，本文都明确标出来。 |

# 1. 使用方式

这份文档应该给硬件负责人、采购、项目经理和 BD 一起使用。硬件负责人负责锁型，采购负责 A/B 类现货和分销，BD 负责 C/D 类商务件，项目经理负责按批次推进。

| 渠道类型 | 定义 |
| --- | --- |
| A | 官网可直接下单，通常能看到 Add to Cart、Order now 或 Sample & Buy。 |
| B | 官方授权分销可采购，典型渠道为 Arrow、Mouser、DigiKey、Future。 |
| C | 只能通过厂商销售、FAE、区域代理或商务表单推进。 |
| D | 平台合作件或 ODM 绑定件，采购动作本质上是 BD / 联合开发，不是现货下单。 |

# 2. 主器件执行表

| 子系统 | 型号 | 渠道 | EVT量 | DVT量 | 风险 | 建议负责人 | 采购执行建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控平台 | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 Platform | D | 1平台 | 1平台 | 高 | 硬件负责人 + BD | 立即联系 Qualcomm / Thundercomm / ODM。先锁平台，不等待普通分销库存。 |
| 低功耗 MCU | NXP MIMXRT685SFAWBR | B | 10 | 40 | 中 | 硬件EE | 先买 EVK，再通过 NXP 授权分销下小批量样片。若要压缩风险，可直接多备 20 颗。 |
| 低功耗 PMIC | NXP PCA9420 | B | 10 | 40 | 中 | 电源工程师 | 和 RT685 一起锁型。它的生命周期页面显示到 2034 年，适合做主方案。 |
| USB-C 电源保护 | NXP NX5P3090UK | B | 20 | 60 | 低 | 电源工程师 | 这是标准保护件，可随板级样机一起多备，不必压到最后。 |
| 固件 NOR | Winbond W25Q512JV | B | 20 | 100 | 低 | 硬件EE | 用分销常规现货策略即可，建议至少备一盘或最小包装量。 |
| 相机传感器 | Sony IMX662-AAMR | C | 6 | 20 | 高 | 相机模组负责人 | 这不是零售件。建议同时联系 Sony 渠道和相机模组厂，不要只找芯片。 |
| 智能姿态传感 | Bosch BHI360 | B/C | 10 | 40 | 中 | 算法 + 传感器负责人 | Bosch 支持授权分销与销售表单并行。先拿官方板或 shuttle 方案做算法验证。 |
| 磁力计 | Bosch BMM350 | B/C | 10 | 40 | 低 | 传感器负责人 | 和 BHI360 / BMI270 一起谈 Bosch 渠道，避免单独拉一条供应链。 |
| 低功耗 IMU 备选 | Bosch BMI270 | B/C | 10 | 40 | 低 | 传感器负责人 | 如果 BHI360 的软件链路比预期复杂，用 BMI270 作为更轻的备选方案。 |
| 近距/手势 | ams TMF8828 | A/B | 10 | 30 | 中 | 传感器负责人 | 先买 TMF8828_EVM_EB_SHIELD，把手势和接近阈值跑出来，再下裸器件。 |
| ALS/RGB/Prox | ams TMD37253 | A/B | 10 | 30 | 低 | 显示 + 传感器负责人 | 官网明确仍可订购和发样，适合作为显示亮度与佩戴感知辅助器件。 |
| 数字麦克风 | TDK T5838 / MMICT5838-00-012 | A/C | 20 | 80 | 中 | 音频工程师 | 官网产品页和 Flex Board 都在，先买 EV_T5838-FX2，再锁阵列和封装走线。 |
| 电池 | EEMB LP452030 3.7V 230mAh | A/B | 20 | 60 | 低 | 电源工程师 + 结构工程师 | 这是样机期电芯。先拿它确定镜腿空间，不等最终量产电芯。 |
| 充电 IC | TI BQ25619 | A/B | 10 | 40 | 低 | 电源工程师 | TI 官网可直接下单，也有 EVM。优先一边买芯片一边买 BQ25619EVM。 |
| 电量计 | ADI MAX17048 | A/B | 10 | 40 | 低 | 电源工程师 | ADI 明确是 recommended for new designs，先 Sample & Buy，再决定是否进 DVT。 |

# 3. 光学与音频执行表

| 光学/音频件 | 型号 | 渠道 | EVT量 | 风险 | 建议负责人 | 采购执行建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全彩投影引擎 | JBD Hummingbird II | C | 2 | 高 | 光学负责人 | JBD 更像 BD 型采购。建议立刻进入商务沟通，因为光机往往是最慢的链路。 |
| 波导主路线 | Cellid Glass Waveguide G3 | C | 2 | 高 | 光学负责人 | 先拿规格书和样件沟通，确认 FOV、eye box、机械装配边界，再决定是否继续。 |
| 波导评估件 | Dispelix Selvä Evaluation Unit | C | 1 | 中 | 光学负责人 | 用于尽快做佩戴和双目叠像验证，不是最终品牌眼镜量产结构件。 |
| 微显示备选 | Sony ECX350F | C | 2 | 高 | 显示负责人 | 适合作为 UI bring-up 备选，但最终是否沿用要看你们是否坚持 slim waveguide 路线。 |
| 开耳原型音频 | USound Danube 5.0 UAM-P2050 | C | 1套 | 中 | 音频负责人 | 直接请求样件，先验证漏音、佩戴和镜腿容积，再决定是否自研腔体。 |
| 音频开发板 | USound Helike 1.0 UA-E3010 | A/C | 1 | 低 | 音频负责人 | 和 Danube 一起买，避免原型拿到后无板可驱动。 |
| MEMS 扬声器功放 | USound Amalthea 1.0 UA-R3010 | A/C | 1 | 低 | 音频负责人 | 适合原型调音；进入 DVT 前再决定是否保留这条链路。 |

# 4. 必买开发件

| 开发件 | 型号 | 渠道 | 执行建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| RT685 通用 EVK | MIMXRT685-EVK | A | NXP 页面显示可直接 Add to Cart，建议当天就下单 2 块，一块给固件，一块给硬件联调。 |
| RT685 音频 EVK | MIMXRT685-AUD-EVK | A | 官方页面有 Buy Options，建议下单 2 块；如果要做多麦阵列和唤醒词，这是必需件。 |
| 数字麦阵列板 | 8CH-DMIC | A | NXP AUD-EVK 页面直接给出了 8CH-DMIC 的价格和库存，建议与 AUD-EVK 同时采购。 |
| 充电 EVM | BQ25619EVM | A | TI 页面明确 Order now。建议和主芯片一起买，减少第一次板级电源返工。 |
| 电量计 EV kit | MAX17048EVKIT | A/C | ADI 提供 Evaluation Kit。若项目节奏紧，可直接买；若节奏慢，可先用芯片直画板省预算。 |
| ToF 评估板 | TMF8828_EVM_EB_SHIELD | A | ams 明确是 evaluation kit，建议至少采购 1 套，先把接近/手势链路跑通。 |
| 麦克风 Flex Board | EV_T5838-FX2 | A/C | TDK 数字麦产品页挂出了 Flex Board 入口，建议至少买 1 套。 |

# 5. 建议下单节奏

| 时间段 | 动作 | 执行内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 下现货和开发件 | 把 NXP EVK、TI EVM、ADI EV kit、ToF EVM、电池、传感器样片和基础电源件全部下掉。这一周不等 AR1 和光学商务。 |
| 第 1-2 周 | 启动平台商务 | 同时发起 Qualcomm/Thundercomm、JBD、Cellid、Dispelix、Sony、USound 的商务对接，拿 NDA、规格书、样件路径和大概交期。 |
| 第 2-3 周 | 完成 EVT 原理图锁型 | 以 RT685、BQ25619、MAX17048、Bosch + ams + TDK 传感器链路为基础出第一版 EVT 图纸。 |
| 第 3-4 周 | 完成显示路线二选一 | 根据 JBD / Cellid / Sony / Dispelix 的反馈，决定主路线继续冲轻薄波导，还是先用 Sony 微显示把 UI bring-up 跑通。 |

# 6. 风险提醒

| 高风险项 | 风险原因 | 应对动作 |
| --- | --- | --- |
| AR1 平台 | 平台合作件，交付速度高度依赖 BD 与项目体量。 | 不要等平台落地再开始画其他板子；其余子系统先按伴随算力眼镜样机推进。 |
| JBD / Cellid / Dispelix / Sony 光学件 | 光学样件和评估件往往商务链长、资料受限、交期波动大。 | 同时推进两条显示路线，避免被单一光学供应商卡死。 |
| 相机模组 | 仅锁传感器并不代表模组可立即量产，镜头/FPC/机构仍需联动。 | 把采购动作从“买芯片”升级为“找模组方案商”。 |

- 2026 年 4 月 13 日我能确认的，是哪些器件或评估板有公开产品页、Buy Options、Sample & Buy、Select & Order、Order now 或 Contact Sales 路径；不能确认每个分销仓位的实时库存持续不变。

- AR1、JBD、Cellid、Dispelix、Sony 微显示/传感器、USound 这类件，采购动作本质上更接近项目合作与样件申请，而不是电商购物车。

- DVT 用量是工程建议，不是固定数字。如果你们计划一口气做 10 台以上功能样机，DVT 量需要再上调。

# 7. 参考资料

本地 README：file:///D:/Agent2Agent应用/README.md；用于确认 Dawn 当前是本地优先 Agent Runtime，眼镜本体不应承担完整云/本地大模型主执行职责。

本地 Gemma4 接入文档：file:///D:/Agent2Agent应用/docs/gemma4_ollama_integration.md；用于确认 Gemma4 当前通过 Ollama connector 接入，适合继续放在伴随算力或边缘节点。

Qualcomm AR1 product brief：https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/87-86507-1_REV_B_Snapdragon_AR1_Gen_1_Platform_Product_Brief.pdf；确认 AR1 面向 next-generation smart glasses。

Thundercomm CES 2025 AI 眼镜参考设计：https://www.thundercomm.com/zh/ai-glasses-mr-ces-2025/；确认 AR1 已进入智能眼镜参考设计路径。

NXP MIMXRT685-EVK：https://www.nxp.com/design/development-boards/i-mx-evaluation-and-development-boards/i-mx-rt600-evaluation-kit%3AMIMXRT685-EVK；页面展示了 Buy Options、价格和库存。

NXP MIMXRT685-AUD-EVK：https://www.nxp.com/pages/%3AMIMXRT685-AUD-EVK；页面展示了 Buy Options 和 8CH-DMIC 扩展板。

NXP PCA9420/21：https://www.nxp.com/pages/pmic-for-low-power-applications%3APCA9420-PCA9421；确认低功耗 MCU 电源管理与充电特性。

NXP NX5P3090 datasheet：https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NX5P3090.pdf；确认 USB-C/PD 入口保护能力。

Bosch distributors：https://www.bosch-sensortec.com/en/about-us/contact/our-distributors-and-sales-representatives/；确认 Bosch 既有授权分销，也有销售代表和区域表单。

Bosch BHI360：https://www.bosch-sensortec.com/en/products/smart-sensor-systems/bhi360；确认 BHI360 及其 shuttle board 路线。

Bosch BMM350：https://www.bosch-sensortec.com/en/products/motion-sensors/magnetometers/bmm350；确认 BMM350 适合 AR/VR、head orientation 和 indoor navigation。

Bosch BMI270：https://www.bosch-sensortec.com/en/products/motion-sensors/imus/bmi270；确认它专为 wearables 优化并提供 shuttle board。

ams TMF8828 EVM：https://ams-osram.com/products/boards-kits-accessories/kits/ams-tmf8828-evm-eb-shield-evaluation-kit；确认 TMF8828_EVM_EB_SHIELD 可直接作为评估件采购。

ams TMD3725：https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/ambient-light-color-spectral-proximity-sensors/ams-tmd3725-color-sensor-module；页面明确 Ordering and shipping still possible。

TDK T5838：https://invensense.tdk.com/products/digital/t5838/；确认产品状态为 Production，并给出直接联系销售入口。

TDK digital microphone family：https://invensense.tdk.com/products/digital/；确认 EV_T5838-FX2 这类 Flex Board 评估件存在。

EEMB LP452030：https://www.eemb.com/product-129；确认公开电芯型号与容量。

TI BQ25619：https://www.ti.com/product/BQ25619；确认产品为 Active 且支持 Order now。

TI BQ25619EVM：https://www.ti.com/tool/BQ25619EVM；确认评估板可直接订购。

ADI MAX17048：https://www.analog.com/en/products/max17048.html；确认 Recommended for New Designs 与 Sample & Buy。

ADI MAX17048EVKIT：https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/max17048evkit.html；确认官方评估套件存在。

Winbond product selection guide：https://www.winbond.com/export/sites/winbond/product-selection-guide/file/2025-Product-Selection-Guide-Winbond-Code-Storage-Flash-Memory.pdf?__locale=en；确认 W25Q512JV 系列仍在官方产品线内。

Sony ECX350F news release：https://www.sony-semicon.com/en/news/2024/2024092401.html；确认 ECX350F 的规格与样品发布时间。

Sony OLED microdisplay lineup：https://www.sony-semicon.com/en/products/microdisplay/oled.html；确认 ECX350F 属于 Sony 当前微显示产品线。

Sony IMX662 flyer：https://www.sony-semicon.com/files/62/flyer_security/IMX662-AAMR_Flyer.pdf；确认 IMX662-AAMR 公开存在。

JBD Hummingbird II：https://www.jb-display.com/product_des/17.html；确认 Hummingbird II 作为全彩 MicroLED projector 的规格方向。

Cellid Glass G3 spec sheet：https://cellid.com/wp-content/uploads/2024/01/Spec-Sheet-Glass-G3-Pla-Green-Pla-G1_v240101.pdf；确认波导规格。

Dispelix Selvä evaluation unit：https://dispelix.com/uploads/images/Dispelix_brochure_evaluation-unit.pdf；确认波导评估件路径。

USound Danube：https://usound.com/product/danube/；确认 audio glasses 原型件。

USound Helike：https://usound.com/product/development-board/；确认 UA-E3010 开发板。

USound Amalthea：https://usound.com/product/mems-speaker-array-amplifier/；确认 UA-R3010 功放。